## 工程表
組立・はんだ付け工程表
Rev.10：メインはRev.8を継承。写真の8ピンMPU6050に合わせ、C基板ソケット・C4/C5・配線・AD0設定を変更。日付・元メモを保持。
工程数 | 59 |  | 予定時間（時間） | 23.0833 |  | 完了数 | 12 |  | 進捗率 | 20.34% |  | 残り時間（時間） | 19
はんだ付け基準：有鉛はんだ330〜350℃、鉛フリー360〜380℃を目安。こて先は1〜2mm程度の細い平型または円すい形。ランドと部品脚を同時に1〜3秒加熱し、はんだ→こての順に離す。5秒を超えそうなら一度冷ます。
重要：通電中ははんだ付けしない。モジュールは位置合わせ以外では外す。ねじ端子へ入れるAWG24より線の端は、はんだメッキしない。低い部品→ソケット→端子台→裏面配線の順で作業する。
No. | 工程 | 対象 | 作業 | 詳細手順 | 使用図 | 予定分 | 工具・材料 | 前提工程 | 合格条件 | 異常時の対応 | 状態 | 実施日 | メモ
1 | A 準備 | 全体 | 最新版の図面をそろえる | Rev.10のメイン配置図・裏面①〜④、統合回路図、IMU1/2のC基板図を揃える。メインの配置・配線はRev.8を継承。IMUは写真の8ピン版。変更点と部品差分を先に読む。 | hardware/Rev10/統合電気回路図.svg ほか | 10 | PCまたは印刷物、赤ペン | なし | すべてRev.10で、IMU図はCタイプ版になっている | 版が違えば作業を開始せずRev.10へ統一 | 完了
2 | A 準備 | 全体 | 部品と数量を照合 | 従来部品に加え、MPU用1×8Pメスソケット×2、必要なら1×8Pオス×2を確認。C4/C5は100nF各1個。ねじ径・スペーサー高さは写真の実物へ合わせる。基板・端子台・4芯ケーブルは従来どおり。 | 実装手順と全配線表.md | 20 | 部品表、テスター、ノギス | 1 | 写真の8ピン順・実物ピッチを確認。6ピンソケットと取り違えなし | 不足品を補充。ピッチ不明なら実測するまで保留 | 再作業 |  | Rev.10 IMU変更：再確認後に完了へ
3 | A 準備 | 作業環境 | 工具と安全設備を準備 | 換気、保護眼鏡、こて台、スポンジまたは真鍮クリーナーを用意。こて先は1〜2mm程度の細い平型または円すい形を使う。テスターの導通・DC電圧を既知の電池等で確認する。 | — | 15 | 温調はんだごて、こて台、換気、保護眼鏡、テスター | 2 | こてが安定し、テスターと換気が使用可能 | 不具合工具を交換 | 完了
4 | A 準備 | 全体 | 基板とケーブルを識別 | B基板、C基板IMU1、C基板IMU2、各ケーブル両端へ耐熱ラベルを付ける。MPU2へ「0x69」と記す。 | 統合電気回路図.svg | 10 | 耐熱ラベル、油性ペン | 2 | 組立後もIMU1/2とケーブルを識別できる | ラベルを付け直す | 未着手
5 | A 準備 | メインB基板 | 無通電で仮置き | ESP32とADSを図の穴位置へ置く。ADSは回路面を上、VDDを列20側にする。端子台6個は行24で開口を基板外へ向け、前方15mm以上に障害物がないことを確認する。 | 部品配置.svg | 25 | 基板、全主要部品、マスキングテープ、定規 | 1-4 | ADSの向きが正しく、端子台前方15mmと上側ねじ操作空間を確保 | 干渉箇所を直してから座標表を更新 | 完了
6 | A 準備 | IMU C基板×2 | 無通電で仮置き | 写真のように回路面上、ピン列上側。ソケット行3・列8〜15、左INT/AD0/XCL/XDA/SDA/SCL/GND/VCC。C4/C5は(17,10)/(19,10)。端子台行14・列10/11,13/14を仮置き。 | IMU1/2_部品配置.svg | 20 | C基板、MPU、ソケット、端子台 | 1-4 | VCC=(15,3)、GND=(14,3)。取付穴と端子前方に余裕あり | 向き不明ならピンラベルを再確認 | 未着手
7 | A 準備 | IMU C基板×2 | 固定穴を加工 | 写真のモジュールの下側2穴をC基板へ現物写しする。穴径とねじ径は実物で選ぶ。部品を外して穴加工し、バリ・切粉を除去。旧Adafruit寸法やM2.5適合を前提にしない。 | IMU1/2_部品配置.svg | 30 | 現物に合うドリル、ナイロンねじ、保護具 | 6 | 実物に合うナイロンねじが通る。銅箔めくれ・亀裂・導体接触なし | 亀裂があれば基板交換。穴は無理に広げない | 未着手
8 | A 準備 | ソケット | ソケットを必要長へ加工 | ESP用・ADS用1×10Pオス/メスと、MPU用1×8Pオス/メスを必要長へ切る。モジュールにオスピンが実装済みなら重複購入・交換は不要。全ピンが無理なく入ることを確認。 | 部品配置.svg、IMU部品配置.svg | 20 | ニッパー、ヤスリ、予備ソケット/ピンヘッダー | 5-7 | 欠け・曲がりがなく、ピン数と2.54mm間隔が一致 | 損傷品は使わず予備から作り直す | 未着手
9 | A 準備 | 線材 | 裸線と被覆線を準備 | メインは従来の裸線6本＋AWG24被覆線31本。IMU小基板は各9本＝0.5mm裸線3＋AWG24被覆線6を準備。交差は被覆を残し、隣接ランド付近の端は約1〜1.5mmだけ剥く。 | 裏面①〜③、IMU裏面配線 | 25 | ニッパー、ストリッパー、定規 | 5-8 | 線材が図と一致。芯線に傷なし。被覆線の途中は裸にしない | 傷がある線は交換 | 未着手
10 | B メイン部品 | B基板 | 部品座標をマーキング | 部品面の列・行を基板端へ小さく記入し、R1/R2/R7/R8、C1/C2/C3/C6、ソケット、端子台の穴を印す。 | 部品配置.svg | 15 | 細字ペン、定規 | 5 | 主要穴を図と照合できる | 1穴ずれを修正してから続行 | 完了
11 | B メイン部品 | B基板 | R1・R2をはんだ付け | R1を行13、R2を行16の指定穴へ取り付ける。脚を軽く広げて保持し、ランドと脚を同時に加熱して1か所ずつ接合する。 | 部品配置.svg | 15 | 1kΩ×2、こて、はんだ | 10 | 値と穴位置が正しく、表面へ密着、円すい状の接合 | 吸取線で外し、穴清掃後にやり直す | 完了
12 | B メイン部品 | B基板 | R7・R8をはんだ付け | 100kΩをGPIO27側とADC側の指定穴へ取り付ける。1kΩとの取り違えを色帯またはテスターで防ぐ。 | 部品配置.svg | 15 | 100kΩ×2、テスター、こて | 11 | 各抵抗が約100kΩで、R7/R8の片側だけが共通 | 誤値は交換。抵抗をワイヤーで迂回しない | 完了
13 | B メイン部品 | B基板 | C1・C2・C3をはんだ付け | 100nF積層セラミックを指定位置へ取り付ける。C1/C2はADC側―GND、C3はADS VDD―GND。 | 部品配置.svg、統合電気回路図.svg | 20 | 100nF×3、こて | 12 | 各コンデンサーが正しい2ネット間にあり、脚間短絡なし | 位置を再確認して付け直す | 完了
14 | B メイン部品 | B基板 | ESP32ソケットを仮固定 | 左右ソケットへESP32を無通電で挿して平行を出す。対角2点だけを短時間ではんだ付けし、垂直・間隔を確認する。 | 部品配置.svg | 25 | ESP32、ソケット、こて | 13 | ESP32が無理なく抜き差しでき、USB向きが正しい | 2点だけ再加熱して位置修正 | 完了
15 | B メイン部品 | B基板・ADS | ADSピンとソケットを仮固定 | ADSへ1×10Pオスピンを垂直にはんだ付けする。回路面を上にしてメスソケットへ挿し、表面左からVDD/GND/SCL/SDA/ADDR/ALRT/A0/A1/A2/A3と確認して両端2点を仮止めする。 | 部品配置.svg | 25 | ADS、1×10Pオス/メス、こて | 14 | 列20=VDD、列29=A3で、ADSが無理なく抜き差し可能 | 仮はんだを外して向きと垂直を修正 | 完了
16 | B メイン部品 | B基板 | ソケット全ピンをはんだ付け | ESP32とADS本体を抜く。仮止め以外の全ピンを順番に接合し、最後に仮止め部を仕上げる。 | 部品配置.svg | 30 | こて、はんだ、吸取線 | 14-15 | 全ランドに濡れ、隣接ピン間のブリッジなし | ブリッジは吸取線で除去。過熱時は冷却 | 完了
17 | B メイン部品 | B基板 | 端子台をはんだ付け | MPU用2P×4、ペダル用3P×2をすべて行24へ置き、挿入口を下側の基板外へ向ける。各ブロックの1脚を仮止めし、直角と前方15mm空間を確認後、残りを接合する。 | 部品配置.svg | 30 | 端子台、耐熱テープ、こて、定規 | 16 | 6個すべてが外向きで、前方15mm以上、上からねじ操作可能 | 仮止め1点を再加熱して修正 | 完了 |  | 3Pが1つ足りなかった
18 | B メイン部品 | B基板 | C6をはんだ付け | C6は＋(19,20)、−(19,22)。脚を5.08mm間隔に成形し、横レールへ直接接続する。旧(16,20)/(16,21)のC6を残さない。切った脚が届かなければ新品へ交換。 | 部品配置.svg、統合電気回路図.svg | 10 | 10µF、こて | 17 | ＋/−が図と一致。レール間をリード線で短絡しない | 逆なら通電せず新品へ交換 | 再作業 |  | Rev.8変更対象：付け替えまたは再検査後に完了へ更新
19 | B メイン部品 | B基板 | 部品面と裏面を清掃・検査 | 切ったリード片を除去。拡大鏡でブリッジ、未濡れ、浮き、はんだ球を確認する。 | 部品配置.svg | 20 | 拡大鏡、IPA、ブラシ | 11-18 | 異物なし。すべての接合が光学検査合格 | 該当点だけ再はんだして再検査 | 完了
20 | C メイン配線 | B基板裏面 | 電源横レール2本を敷設 | 3V3は行20・列14〜30、GNDは行22・列15〜32に0.5mm裸線を敷く。間隔5.08mm。配線表の16点だけをはんだ付け。行21に横向きの裸線を置かない。I²C分配線は工程23で付ける。 | 裏面① 電源・GND.svg、旧版からの付け替え手順.md | 35 | 0.5mmスズメッキ線、こて | 19 | 2レールが5.08mm離れ、指定16点で導通。相互非短絡 | 余計な接続を吸取線で除去し線を交換 | 再作業 |  | Rev.8変更対象：付け替えまたは再検査後に完了へ更新
21 | C メイン配線 | B基板裏面 | 電源分岐とGND縦線を配線 | ESP電源は3V3=(15,20)、GND=(22,22)。ADS/C3からは3V3=(22,20)、GND=(16,22)。端子GND4本は裸線で行22へ、端子3V3は被覆線で行20へ。交差部分は被覆を残す。 | 裏面① 電源・GND.svg | 45 | AWG24被覆線、0.5mmスズメッキ線、こて | 20 | レール各穴はレール＋分岐1本。3V3/GND共通化・相互非短絡 | 1本ずつ外して短絡区間を切り分け | 再作業 |  | Rev.8変更対象：付け替えまたは再検査後に完了へ更新
22 | C メイン配線 | B基板裏面 | 電源系の中間検査 | USB、全モジュール、外部ケーブルを外す。3V3全点とGND全点の導通を確認。3V3―GNDは抵抗値の充電変化を待ち、低抵抗に固定されないことを確認する。付け替え後は再測定。 | 導通チェック表 | 25 | テスター | 21 | 同一ネット導通、3V3―GNDの恒久短絡なし | 不合格箇所が直るまでI²Cへ進まない | 再作業 |  | Rev.8変更対象：付け替えまたは再検査後に完了へ更新
23 | C メイン配線 | B基板裏面 | I²Cを配線 | SDA行18・列17〜23とSCL行19・列18〜24の横分配線もAWG24被覆線にする。ESP GPIO21/22、ADS SDA/SCL、MPU1/2信号端子を同名点へつなぐ。旧裸I²Cレールは外す。 | 裏面② I²C.svg | 30 | AWG24緑・青、こて | 22 | I²C全10本が被覆線。両端だけ裸にし、交差で短絡なし | 端点ラベルを追い、誤線を交換 | 再作業 |  | Rev.8変更対象：付け替えまたは再検査後に完了へ更新
24 | C メイン配線 | B基板裏面 | I²C中間検査 | GPIO21―ADS SDA―MPU1/2 SDA、GPIO22―ADS SCL―MPU1/2 SCLの導通を測る。SDA―SCLは短絡なし。 | 導通チェック表 | 20 | テスター | 23 | 4点ずつ導通し、SDA/SCL/GND間にブリッジなし | ブリッジ除去後に再測定 | 再作業 |  | Rev.8変更対象：付け替えまたは再検査後に完了へ更新
25 | C メイン配線 | B基板裏面 | ペダル・ADCを配線 | P1 SIG(27,24)は行23と24の中間を通し、R1→A0へ。P2 SIG→R2→A1。C1 GNDは(29,22)、C2 GNDは(27,22)。途中の曲がり位置23.5ははんだ穴ではない。 | 裏面③ ペダル・ADC・GPIO27.svg | 40 | AWG24、こて | 24 | A0/A1が別ネットで、各1kΩを必ず通り、C1/C2がGNDへ入る | 抵抗を迂回する線があれば除去 | 未着手
26 | C メイン配線 | B基板裏面 | GPIO27・R7/R8を配線 | GPIO27をR7/R8左端だけで分岐し、R7右端→A0、R8右端→A1へ接続する。 | 裏面③ ペダル・ADC・GPIO27.svg | 30 | AWG24橙・紫・桃、こて | 25 | GPIO27からA0/A1へ各約100kΩ経路。A0/A1直結なし | 配線を追って誤分岐を修正 | 未着手
27 | C メイン配線 | B基板 | メイン基板総合検査 | 裏面④全配線図と37本を照合。裸線6本・被覆線31本、C6極性、行20/22レール、端子台前方15mmを確認。導通・絶縁の結果を記録する。 | 実装手順と全配線表.md、導通チェック表 | 35 | テスター、拡大鏡、チェックペン | 20-26 | 全37本と絶縁項目が合格。旧行21の裸GNDレールなし | 不合格ネットの工程へ戻る | 未着手
28 | D IMU基板 | MPUモジュール×2 | 1×8Pピンヘッダーを取り付け | 未実装の場合だけ写真のMPUへ1×8オスピンを下向きに付ける。メスソケットを治具にして、端1本→反対端→残りの順。回路面上で左INT→右VCCを確認。 | IMU部品配置.svg | 25 | 1×8Pオス、ソケット、こて | 8 | 8ピンが平行で、ソケットへ無理なく挿入可能 | 端ピンだけ再加熱して垂直修正 | 未着手
29 | D IMU基板 | C基板×2 | C4・C5をはんだ付け | C4/C5各100nFを(17,10)=3V3―(19,10)=GNDへ付ける。脚間5.08mm、無極性。低い部品なのでソケット・端子台より先に接合する。 | IMU1/2_部品配置.svg | 15 | 100nF×2、こて | 7,10 | C4/C5が正しい穴にあり、両脚の直結・隣接ブリッジなし | 付け直す | 未着手
30 | D IMU基板 | C基板×2 | 1×8Pソケットをはんだ付け | ソケットは行3・列8〜15。MPUを無通電で挿し、写真の向きで回路面上、右端VCC=(15,3)を確認。両端を仮止め、モジュールを抜いて残りを接合。 | IMU1/2_部品配置.svg | 30 | 1×8Pソケット、MPU、こて | 28-29 | 左からINT/AD0/XCL/XDA/SDA/SCL/GND/VCC。VCC・GND一致 | 向き違いは通電前に取り外して修正 | 未着手
31 | D IMU基板 | C基板×2 | 2P端子台をはんだ付け | 行14に電源2P=(10,14)3V3/(11,14)GND、信号2P=(13,14)SCL/(14,14)SDA。開口は下辺外向き。前方15mm以上空け、1脚仮止め→整列→残りを接合。 | IMU1/2_部品配置.svg | 25 | 2P端子台×4、こて | 30 | 端子台が直角でラベル位置と一致 | 仮止め点を再加熱して修正 | 未着手
32 | D IMU基板 | IMU1 C基板 | IMU1の電源・I²Cを8本配線 | IMU1裏面No.2/5/8の裸線3本→No.1/3/4/6/7の被覆線5本を付ける。C4の両脚を電源へ。12.5/13.5行は曲がり位置で、はんだ穴ではない。AD0 No.9は工程34。 | IMU1_裏面配線.svg | 25 | 0.5mmスズメッキ線、AWG24線、こて | 31 | 4ネットが一致。INT/XCL/XDAは未接続。交差では被覆線を浮かせる | 誤接続線を外して交換 | 未着手
33 | D IMU基板 | IMU2 C基板 | IMU2の電源・I²Cを8本配線 | IMU2もNo.2/5/8の裸線3本→No.1/3/4/6/7の被覆線5本。C5=(17,10)/(19,10)。No.9のAD0経路だけIMU1と異なるので工程34へ。 | IMU2_裏面配線.svg | 25 | 0.5mmスズメッキ線、AWG24線、こて | 31 | 電源・I²CはIMU1と同じ4ネット。INT/XCL/XDAは未接続 | 誤接続線を外して交換 | 未着手
34 | D IMU基板 | IMU1/2 C基板 | AD0を配線してアドレス設定 | 小基板の被覆線No.9を付ける。両方AD0=(9,3)。IMU1はGND=(19,5)へ、IMU2は3V3=(17,6)へ。旧版の裏面ADDRジャンパー短絡手順は使わない。 | IMU2_部品配置.svg、統合電気回路図.svg | 10 | AWG24被覆線、こて、テスター | 28 | IMU1 AD0―GNDが導通。IMU2 AD0―3V3が導通。逆側電源へ短絡なし | 電源を切り、No.9の接続先を見直す | 未着手
35 | D IMU基板 | C基板×2 | MPUを機械固定 | 8ピンソケットへ挿し、写真の下側2穴を実物に合うナイロンねじ・スペーサーで固定する。高さはソケットへ合わせる。基板を反らせず、ピンに横荷重を掛けない。 | IMU1/2_部品配置.svg | 25 | 実物に合うナイロンねじ・スペーサー、ドライバー | 30-34 | がたつきなし、基板反りなし、ピンが最後まで挿入 | スペーサー高さを調整 | 未着手
36 | D IMU基板 | C基板×2 | IMU基板単体検査 | MPUを抜いて、電源端子→VCC/GND、信号端子→SCL/SDA、IMU1 AD0→GND、IMU2 AD0→3V3を測る。INT/XCL/XDA未接続、3V3―GNDとSDA―SCLの非短絡を確認。 | IMU実装手順と全配線表.md、導通チェック表 | 25 | テスター、拡大鏡 | 32-35 | 両基板9本を照合し、AD0も含め全項目合格 | 不合格基板だけを修理し再検査 | 未着手
37 | E ケーブル | IMUケーブル×2 | 4芯を切りそろえる | 赤3V3、黒GND、緑SDA、青SCLを必要長＋サービスループ分で各2組切る。I²Cは短くし、目安30cm以内にする。 | 統合電気回路図.svg | 20 | AWG24より線4色、定規、ニッパー | 4 | 各組4色が同じ長さで識別ラベル付き | 長すぎる場合は短く作り直す | 未着手
38 | E ケーブル | IMUケーブル×2 | 端末を処理 | 各端を端子台のクランプ長に合わせて約4〜5mm剥き、素線を軽くねじる。ねじ端子へ入る部分ははんだメッキしない。 | 統合電気回路図.svg | 20 | ストリッパー、必要ならフェルール工具 | 37 | 素線切れ・飛び出しなし。被覆が端子入口直前まで来る | 芯線損傷時は切り戻す | 未着手
39 | E ケーブル | メイン基板側 | IMUケーブルを接続 | 電源2Pへ赤=3V3・黒=GND、信号2Pへ緑=SDA・青=SCLを挿入し、ねじを締めて1本ずつ引張確認する。 | 部品配置.svg、統合電気回路図.svg | 20 | 小型ドライバー | 27,38 | 銅線露出が最小で、引張って抜けない | 剥き長さと締付けを修正 | 未着手
40 | E ケーブル | IMU基板側 | IMUケーブルを接続 | 電源は3V3/GNDへ、信号は小基板ラベルSCL/SDAへ色名で接続する。位置だけで判断しない。 | IMU1/2_部品配置.svg | 20 | 小型ドライバー | 36,39 | 赤→3V3、黒→GND、緑→SDA、青→SCLが両端一致 | 全端を外し色ごとに再確認 | 未着手
41 | E ケーブル | ケーブル×2 | 張力対策を仮施工 | ケーブルを端子台前方へまっすぐ15mm以上出してから緩く曲げ、30〜50mm位置でケースへ固定する。可動部で最小曲げ半径を確保する。 | 部品配置.svg | 15 | 結束バンド、固定具 | 40 | 端子台前方に障害物がなく、端子へ直接引張力が掛からない | 固定位置または余長を変更 | 未着手
42 | F 無通電検査 | 全体 | 極性・向きの最終目視 | C6極性、ESP/MPU向き、ADS回路面上かつ列20=VDD、端子台外向き・前方15mm、IMU1 AD0=GND、IMU2 AD0=3V3、金属片の残留を確認。 | 統合電気回路図.svg、全部品配置図 | 15 | 拡大鏡、チェック表、定規 | 27,36,41 | 全項目を別方向から2回確認し相違なし | 相違箇所を修正後、該当導通検査をやり直す | 未着手
43 | F 無通電検査 | 全体 | 電源短絡を確認 | ESP32、ADS、MPUをソケットから外し、USBも未接続にする。各基板と接続済みケーブルで3V3―GNDを測る。 | 導通チェック表 | 25 | テスター（抵抗・導通） | 42 | 導通ブザーが鳴り続けず、抵抗がほぼ0Ωに固定されない | ケーブル→小基板→メインの順に外して切り分け | 未着手
44 | F 無通電検査 | メインB基板 | 主要ネット導通 | 3V3、GND、SDA、SCL、A0、A1、GPIO27を導通チェック表のプローブ点で測る。 | 導通チェック表 | 35 | テスター | 43 | 同名点のみ導通し、異名ネット間短絡なし | 不合格ネットの配線工程へ戻る | 未着手
45 | F 無通電検査 | メインB基板 | 抵抗経路を確認 | SIG1―A0とSIG2―A1が各約1kΩ、GPIO27―A0/A1が各約100kΩであることを確認する。並列経路の影響が疑われる場合は片端を浮かせて確認する。 | 統合電気回路図.svg | 25 | テスター（抵抗） | 44 | 取り違え・0Ωバイパス・断線なし | 誤部品交換またはバイパス線除去 | 未着手
46 | F 無通電検査 | IMU C基板×2 | 小基板とケーブルを確認 | メイン端子から各MPUソケットVCC/GND/SDA/SCLまで導通し、4線相互短絡なし。IMU1 AD0―GNDとIMU2 AD0―3V3も確認。モジュールは外したまま測る。 | 導通チェック表、IMU裏面配線 | 30 | テスター | 43-45 | 両ケーブル・両小基板で4線一致 | 片端ずつ外して誤配線を特定 | 未着手
47 | F 無通電検査 | 全体 | モジュール挿入前判定 | 導通チェック表の必須項目をすべて合格にし、測定値・日付を記録する。 | 導通チェック表 | 15 | 工程表、ペン | 42-46 | 不合格・未確認が0件 | 未完項目があれば通電禁止 | 未着手
48 | G 段階通電 | ESP32のみ | 3.3V電源を確認 | ADS/MPUを外したままESP32をソケットへ挿す。USBを接続し、3V3―GNDをDC電圧で測る。異臭・発熱があれば直ちに抜く。 | 統合電気回路図.svg | 20 | USB電源、テスター | 47 | 3.3Vレールが概ね3.2〜3.4Vで安定し、異常発熱なし | 即時電源断。向き・短絡・C6極性を再確認 | 未着手
49 | G 段階通電 | ESP32＋ADS | ADSを追加して確認 | 電源を切り、回路面を上・VDDを列20側にしてADSを挿す。再通電し、ADS VDD電圧とI²Cスキャン0x48を確認する。 | 統合電気回路図.svg | 25 | I²Cスキャン用ファームウェア | 48 | 0x48を1個検出し、3V3が安定 | 電源断しADDR/GND/SDA/SCL/向きを確認 | 未着手
50 | G 段階通電 | IMU1 | IMU1だけ追加 | 電源を切り、IMU1を回路面上・右VCCで挿す。再通電し0x48/0x68を確認。VCCが3.3V付近、AD0がGND付近か測る。通信しない場合はモジュールのレギュレーター出力も確認。 | 統合電気回路図.svg | 25 | テスター、I²Cスキャナー | 49 | 0x48/0x68を検出。VCC約3.3V、AD0 LOW | 電源を切り、4芯ケーブルとAD0―GND配線を確認 | 未着手
51 | G 段階通電 | IMU2 | IMU2を追加 | 電源を切りIMU2を接続。再通電し0x48/0x68/0x69を確認。IMU2 VCCとAD0が3V3付近か測る。同じアドレスしか出なければNo.9の配線を確認。 | 統合電気回路図.svg | 25 | I²Cスキャナー | 50 | 3アドレスを同時検出。IMU2 AD0 HIGH | 0x68だけなら電源を切り、IMU2 AD0―3V3配線を確認 | 未着手
52 | G 段階通電 | IMU1/2 | センサーデータを確認 | 各IMUを一つずつ傾け、対象の加速度・角速度だけが変化することを確認する。静止時の値と通信エラーを記録する。 | — | 25 | 動作確認ファームウェア | 51 | IMU1/2を識別でき、値が更新され、I²Cエラーなし | アドレス、ケーブル、固定応力を確認 | 未着手
53 | G 段階通電 | ペダル1/2 | ADC入力を確認 | GPIO27を入力Hi-Zに設定してペダルを接続。A0/A1電圧・ADS値を全ストロークで確認し、逆方向・途切れ・端での飽和を記録する。 | 統合電気回路図.svg | 30 | テスター、ADS読取ファームウェア | 51 | 各ペダルが独立して滑らかに変化し、0〜3.3V範囲内 | 可変抵抗端子、R1/R2、A0/A1を確認 | 未着手
54 | G 段階通電 | GPIO27回路 | GPIO27の影響を確認 | 必要な機能がある場合だけGPIO27をHigh/Lowへ切替え、A0/A1への影響を測る。不要なら入力Hi-Zを維持する。 | 統合電気回路図.svg | 20 | テスター、試験ファームウェア | 53 | 設計どおりの変化で3.3V範囲を超えない | 用途を再確認し、問題があれば出力駆動を禁止 | 未着手
55 | H 仕上げ | 全体 | 電源を切って本固定 | USBを抜き、B/C基板をスペーサーでケースへ固定する。基板裏面が金属へ接触しない高さを確保する。 | 全部品配置図 | 35 | スペーサー、樹脂ねじ、ケース | 48-54 | 基板反り・接触・ねじ緩みなし | 絶縁スペーサーと位置を変更 | 未着手
56 | H 仕上げ | ケーブル | 配線を固定 | IMU・ペダル・USBケーブルへストレインリリーフを設け、可動部と鋭利な縁を避ける。端子ねじを再度確認する。 | — | 25 | 結束バンド、固定具、保護チューブ | 55 | 引張・屈曲が端子やはんだ点へ伝わらない | 固定具と余長を見直す | 未着手
57 | H 仕上げ | 全体 | 連続動作試験 | ケースを閉じる前に20分以上動作させ、ESP32・ADS・IMU・C6・配線の異常発熱、I²C切断、ADC飛びを監視する。 | — | 30 | 動作ファームウェア、温度確認 | 56 | 20分間エラーなし。触れないほどの発熱なし | 即時電源断し該当系統を切り分け | 未着手
58 | H 仕上げ | 全体 | 軽い振動・操作試験 | 実使用を模したペダル操作と軽い振動を与え、通信・ADC値・固定ねじ・ケーブルを再確認する。 | — | 25 | 動作ログ、ドライバー | 57 | 信号断・リセット・機械的がたつきなし | 固定またははんだ接合を修正して再試験 | 未着手
59 | H 仕上げ | 記録 | 完成記録を残す | 実装写真、I²Cアドレス、ファームウェア版、ペダル最小/最大値、検査日、変更点を工程表へ記入する。 | 統合電気回路図.svg | 15 | カメラ、工程表 | 58 | 後日同じ構成を再現できる記録がある | 不足項目を追記 | 未着手

## 導通チェック
導通・通電チェック記録
原則としてUSBと全モジュールを外して測定する。通電測定はV01以降だけ。コンデンサーにより抵抗値が変化する場合は安定を待つ。
ID | 種別 | 対象 | プローブA | プローブB | 期待結果 | 測定条件 | 結果 | 測定値・所見 | 修正内容
M01 | 機械 | メイン | ADS取付方向 | 回路面上・列20=VDD・列29=A3 | 目視一致 | 無通電 | 未確認
M02 | 機械 | メイン | 端子台6個 | 開口は基板外向き・前方15mm以上 | 目視・実測一致 | ケース固定前 | 未確認
P01 | 電源 | メイン | ESP32 3V3ソケット | ADS VDDソケット | 導通 | 全モジュール・USBを外す | 未確認
P02 | 電源 | メイン | ESP32 3V3ソケット | MPU1電源3V3 | 導通 | 全モジュール・USBを外す | 未確認
P03 | 電源 | メイン | ESP32 3V3ソケット | MPU2電源3V3 | 導通 | 全モジュール・USBを外す | 未確認
P04 | GND | メイン | ESP32 GNDソケット | ADS GNDソケット | 導通 | 全モジュール・USBを外す | 未確認
P05 | GND | メイン | ESP32 GNDソケット | MPU1/2 GND端子 | 導通 | 全モジュール・USBを外す | 未確認
P06 | 絶縁 | メイン | 3V3 | GND | 導通ブザーが鳴り続けない。抵抗がほぼ0Ωに固定されない | コンデンサーの充電変化を待つ | 未確認
I01 | SDA | メイン | ESP32 GPIO21 | ADS SDA | 導通 | 全モジュールを外す | 未確認
I02 | SDA | メイン | ESP32 GPIO21 | MPU1/2 SDA端子 | 導通 | 全モジュールを外す | 未確認
I03 | SCL | メイン | ESP32 GPIO22 | ADS SCL | 導通 | 全モジュールを外す | 未確認
I04 | SCL | メイン | ESP32 GPIO22 | MPU1/2 SCL端子 | 導通 | 全モジュールを外す | 未確認
I05 | 絶縁 | メイン | SDA | SCL | 非導通 | 全モジュールを外す | 未確認
A01 | ADC0 | メイン | ペダル1 SIG端子 | ADS A0 | 約1kΩ | 全モジュールを外す | 未確認
A02 | ADC1 | メイン | ペダル2 SIG端子 | ADS A1 | 約1kΩ | 全モジュールを外す | 未確認
A03 | GPIO27 | メイン | ESP32 GPIO27 | ADS A0 | 約100kΩ | 並列経路の影響に注意 | 未確認
A04 | GPIO27 | メイン | ESP32 GPIO27 | ADS A1 | 約100kΩ | 並列経路の影響に注意 | 未確認
A05 | 絶縁 | メイン | ADS A0 | ADS A1 | 0Ω直結ではない | R7+R8経路で有限抵抗になる | 未確認
C01 | 電源 | IMU1 | 小基板3V3端子 | MPU VCCソケット=(15,3) | 導通 | MPUを外す | 未確認
C02 | GND | IMU1 | 小基板GND端子 | MPU1 GNDソケット | 導通 | MPUを外す | 未確認
C03 | I²C | IMU1 | 小基板SDA/SCL端子 | MPU1同名ソケット | 各線導通、相互非短絡 | MPUを外す | 未確認
C04 | 絶縁 | IMU1 | MPU INT/XCL/XDAソケット | 端子台4線 | すべて非導通 | MPUを外す | 未確認
C05 | 電源 | IMU2 | 小基板3V3端子 | MPU VCCソケット=(15,3) | 導通 | MPUを外す | 未確認
C06 | GND | IMU2 | 小基板GND端子 | MPU2 GNDソケット | 導通 | MPUを外す | 未確認
C07 | I²C | IMU2 | 小基板SDA/SCL端子 | MPU2同名ソケット | 各線導通、相互非短絡 | MPUを外す | 未確認
C08 | ADDR | MPU1/2 | IMU1 AD0(9,3)―GND | IMU2 AD0(9,3)―3V3 | 両方導通。反対側電源へ短絡なし | 両MPUをソケットから外す | 未確認
K01 | ケーブル | IMU1 | メイン赤/黒/緑/青 | IMU1 3V3/GND/SDA/SCL | 色ごと導通、色間非短絡 | 両端を端子台から外すと測りやすい | 未確認
K02 | ケーブル | IMU2 | メイン赤/黒/緑/青 | IMU2 3V3/GND/SDA/SCL | 色ごと導通、色間非短絡 | 両端を端子台から外すと測りやすい | 未確認
V01 | 通電 | 全体 | 3V3 | GND | DC 3.2〜3.4V目安 | ESP32のみから段階追加 | 未確認
V02 | I²C | 全体 | I²Cスキャン | — | 0x48、0x68、0x69 | 全モジュール接続後 | 未確認